

**Stěhování zámku Vsetín**

**v rámci realizace projektu – Stavební úpravy zámku Vsetín, I. etapa**

**Obecná východiska**

Muzeum vychází z obecného předpokladu, že **sbírkové předměty uložené v depozitářích a výstavních prostorách, pomocný výstavní materiál a fotoarchiv**, které jsou umístěny v II. NP zůstanou během rekonstrukce uloženy v zámku Vsetín a to z důvodů úspory nákladů. Během rekonstrukce II. NP budou uloženy v prostorách I.NP (24 schodů).

**Ostatní majetek** muzea bude v průběhu rekonstrukce dočasně uložen:

**a) v jiných vlastních prostorách muzea** – budova **hvězdárny Vsetín** (vybavení skladu a dílny), **zámek Kinských ve Valašském Meziříčí** (část inventáře, část výpočetní techniky (VT), spisový materiál, registratury evidence sbírek). Prostory k uložení stěhovaných předmětů se nachází ve II. NP a III. NP - nastěhování a vystěhování (27 schodů do II. NP a 56 schodů do III. NP – počítáno z I. NP)

Vzdálenost od zámku Vsetín do zámku Kinských po pozemních komunikacích je 21 km (viz příloha 3\_C\_Mapa\_3).

**b) v cizích vypůjčených prostorách:**

**kryt CO pod ZŠ Sychrov (majitel Město Vsetín)** – řešen ve spolupráci s Městem Vsetín výpůjčkou prostor od 1.4.2014 do 31.5.2015 (termín ukončení smlouvy může být prodloužen v návaznosti na termín předání díla dodavatelem). Celkem je k dispozici 334 m2 podzemních prostor. Jedná se o kryt CO, který bude využit pro uskladnění knihovny a části inventáře zámku, zvláště židlí z mramorového sálu. Průchodnost dveří je 80 cm, celkem 32 schodů.

Vzdálenost od zámku po pozemních komunikacích je 622 m (viz příloha 3\_C\_Mapa\_1).

**Budova SOŠ Josefa Sousedíka (majitel Zlínský kraj)** - po dohodě se SOŠ Josefa Sousedíka byly uvolněny místnosti jak pro kancelářské využití (ředitel, oddělení EKO), tedy 62 m2, tak volné třídy v přízemí a suterénu o ploše 258 m2 (výstavní fundus, inventář, VT, koberce, spisový materiál). Průchodnost dveří je 90 cm. Do přízemí přístup 12 schody, do suterénu na úrovni terénu.

Vzdálenost od zámku po pozemních komunikacích je 175 m (viz příloha 3\_C\_Mapa\_2).

**Etapy stěhování**

**I: ETAPA**

**A) Vyklizení prostor v I. NP pro potřebu rekonstrukce prostor ve II.NP**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **místnost** | **název** | **plocha (m2)** | **uloženo v I. etapě** | **zajišťuje** | **termín** |
| 1.04 | sklad skla | 27,35 | atrium | muzeum | 05/14 |
| 1.07 a) | knihovna (skříně) | 113,00 | budova SOŠ | muzeum | 04/14 |
| 1.07 b) | knihovna (knihy) | 113,00 | kryt CO | firma | 06-07/14 |
| 1.08 | dílna, výst. fundus | 35,75 | SOŠ, hvězdárna | muzeum | 03/14 |
| 1.09 | dílna | 9,70 | SOŠ, hvězdárna | muzeum | 03/14 |
| 1.10 | dílna | 23,40 | hvězdárna | muzeum | 03/14 |
| 1.11 | sklad | 48,90 | hvězdárna, kryt CO | muzeum | 04/14 |
| 1.12-1.16 a) | sál včetně předsálí  (židle) | 293,00 | kryt CO | muzeum | 05/14 |
| 1.12-1.16  b) | sál včetně předsálí  (ostatní majetek) | 293,00 | budova SOŠ | firma | 07-08/14 |
| 1.20 | hlavní vstup | 54,30 | budova SOŠ | firma | 07-08/14 |
| 1.21 | ateliér | 63,80 | zámek Kinských | firma | 07-08/14 |
| 1.22 | zázemí pracovníků | 19,71 | budova SOŠ | firma | 07-08/14 |
| 1.23-1.27 | byt správce | 92,27 | zůstává | - - - |  |

\* Dle harmonogramu předpokládaného průběhu výstavby a stěhování: zpracoval S-PROJEKT Zlín (Příloha č. 8)

Uvolněné prostory budou použity pro uskladnění sbírkových předmětů uložených v depozitářích, výstavních prostorách a pro pomocný výstavní materiál a fotoarchiv.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **místnost** | **název** | **obsah** |
| 1.12-1.16 | sál včetně předsálí | nábytek, koberce, demontáž pódia a odvoz k uskladnění, klavír |
| 1.20 | hlavní vstup | inventář, VT |
| 1.21 | ateliér | inventář, VT |
| 1.22 | zázemí pracovníků | inventář, VT |

**B) Vyklizení prostor v II. NP pro potřebu rekonstrukce**

Prostory ve II.NP jsou tvořeny depozitáři, výstavními prostorami a kancelářemi

**B.1) Depozitáře a výstavní prostory**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **místnost** | **název** | **plocha (m2)** | **uloženo**  **v I. etapě** | **zajišťuje** | **termín** |
| 2.07 | výstavní prostor | 103,70 | 1.12 | firma | 07-08/14 |
| 2.06 | výstavní prostor | 50,40 | 1.12 | firma | 07-08/14 |
| 2.08 | výstavní prostor | 64,10 | 1.12 | firma | 07-08/14 |
| 2.09 | výstavní prostor | 53,10 | 1.12 | firma | 07-08/14 |
| 2.10 | výstavní prostor | 48,25 | 1.12 | firma | 07-08/14 |
| 2.12 | výstavní prostor | 47,25 | 1.12 | firma | 07-08/14 |
| 2.13 | výstavní prostor | 50,85 | 1.12 | firma | 07-08/14 |
| 2.14 | výstavní prostor | 45,80 | 1.12 | muzeum | 05-06/14 |
| 2.15 | výstavní prostor | 62,90 | 1.12 | muzeum | 05-06/14 |
| 2.16 | výstavní prostor | 35,05 | 1.12 | muzeum | 05-06/14 |
| 2.17 | výstavní prostor | 87,05 | 1.12 | muzeum | 05-06/14 |
| 2.18 | schodiště k depozitářům | 32,80 | 1.07 | firma | 07-08/14 |
| 2.19 | chodba k depozitářům | 25,90 | 1.08 | firma | 07-08/14 |
| 2.20 | depozitář | 51,70 | 1.17 | muzeum | 05-06/14 |
| 2.20 | depozitář – vybrané sbírkové předměty, pom. sbírkový materiál, skříně |  | 1.17 | firma | 07-08/14 |
| 2.21 | depozitář | 57,35 | 1.05,1.06,1.19 | muzeum | 05-06/14 |
| 2.21 | depozitář – vybrané sbírkové předměty, pom. sbírkový materiál, skříně |  | 1.05,1.06,1.19 | firma | 07-08/14 |
| 2.22 | depozitář | 30,15 | 1.07 | muzeum | 05-06/14 |
| 2.22 | depozitář – vybrané sbírkové předměty, pom. sbírkový materiál, skříně |  | 1.07 | firma | 07-08/14 |
| 2.23 | depozitář | 40,75 | 1.05,1.06,1.19 | muzeum | 05-06/14 |
| 2.23 | depozitář – vybrané sbírkové předměty, pom. sbírkový materiál, skříně |  | 1.05,1.06,1.19 | firma | 07-08/14 |
| 2.24 | depozitář | 54,00 | 1.07 | muzeum | 05-06/14 |
| 2.24 | depozitář – vybrané sbírkové předměty, pom. sbírkový materiál, skříně |  | 1.07 | firma | 07-08/14 |
| 2.25 | depozitář | 44,50 | 1.07 | muzeum | 05-06/14 |
|  | depozitář – vybrané sbírkové předměty, pom. sbírkový materiál, skříně |  | 1.07 | firma | 07-08/14 |
| 2.26 | depozitář | 43,10 | 1.18 | muzeum | 05-06/14 |
|  | depozitář – vybrané sbírkové předměty, pom. sbírkový materiál, skříně |  | 1.18 | firma | 07-08/14 |

\* Dle harmonogramu předpokládaného průběhu výstavby a stěhování: zpracoval S-PROJEKT Zlín (Příloha č. 8)

Ve výstavních prostorách jsou umístěny sbírkové předměty, pomocný výstavní materiál a výstavní fundus. V depozitářích jsou umístěny sbírkové předměty, pomocný výstavní materiál a nábytkové skříně.

Objednatel si vyhrazuje právo změn uložení v I. etapě v prostorách zámku Vsetín.

K dispozici je, po vyklizení větších místností z I. NP je celkem 643 m2 plochy k umístění sbírkových předmětů, pomocného výstavního materiálu a fotoarchívu :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **místnost** | **název** | **plocha (m2)** | **uloženo v I. etapě** | **termín** |
| 1.05 | výstavní prostor | 46,30 | depozitář 2.23, 2.21 | 07-08/14 |
| 1.06 | výstavní prostor | 46,00 | depozitář 2.23, 2.21 | 07-08/14 |
| 1.07 | knihovna | 113,00 | depozitář 2.22, 2.25, 2.24 | 07-08/14 |
| 1.12 | mramor sál | 240,25 | expozice, záložní prostor | 07-08/14 |
| 1.17 | výstavní prostor | 73,45 | depozitář 2.20 | 07-08/14 |
| 1.18 | výstavní prostor | 66,50 | depozitář 2.26 | 07-08/14 |
| 1.19 | pastelka | 57,85 | záložní prostor | 07-08/14 |
| celkem |  | **643,00** |  |  |

\* Dle harmonogramu předpokládaného průběhu výstavby a stěhování: zpracoval S-PROJEKT Zlín (Příloha č. 8)

Koberce a nábytkové skříně ze stávajících depozitářů a expozic budou uloženy v budově SOŠ.

U depozitářů, místností č. 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 je uvedeno, že stěhování provede jak muzeum, tak i stěhovací firma. Stěhování provede u těchto místností muzeum vlastními silami s tím, že velkoobjemové (těžké) předměty – samostatná příloha č. 1 a 2 (strana 7-13), zvláště nábytek, bude stěhován firmou (sbírkové předměty, pomocný sbírkový materiál, nábytek).

Výstavní fundus bude uložen v budově SOŠ, je potřeba 80 m2 plochy.

**B.2) Kanceláře**

Uvolněny budou místnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **místnost** | **název** | **plocha (m2)** | **uloženo**  **v I. etapě** | **termín** | **zajišťuje** |
| 2.28 | fotoateliér | 28,75 | budova SOŠ | 07-08/14 | firma |
| 2.29 | fotokomora | 15,15 | budova SOŠ | 07-08/14 | firma |
| 2.30 | kancelář | 42,00 | zámek Kinských | 07-08/14 | firma |
| 2.31 | kancelář – foto archiv | 28,70 | zámek Kinských | 07-08/14 | firma |
| 2.32 | kancelář | 28,60 | zámek Kinských | 07-08/14 | firma |
| 2.33 | kancelář | 28,70 | budova SOŠ | 07-08/14 | firma |
| 2.34 | sklad | 18,90 | budova SOŠ | 07-08/14 | muzeum |
| 2.35 | kancelář | 29,00 | budova SOŠ | 07-08/14 | firma |
| 2.35a | kuchyňka | 6,30 | budova SOŠ | 07-08/14 | firma |
| 2.36 | kancelář | 22,90 | budova SOŠ | 07-08/14 | firma |

\* Dle harmonogramu předpokládaného průběhu výstavby a stěhování: zpracoval S-PROJEKT Zlín (Příloha č. 8)

Celková plocha místností činí 249 m2, při řádném uložení lze potřebnou plochu eliminovat na 120 m2.

**Specifické předměty mimo depozity a expozice (chodby):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **předmět** | **stávající umístění** | **velikost (v x š x h) cm** | **hmotnost (cca kg)** | **uloženo I. etapa** | **poznámka** |
| koberce | expozice | 888 m2 | 400 | budova SOŠ | před III. etapou suché vyčištění a pokládka dle zadání muzea |
| trezor II. NP | 2.05 | 150 x 60 x 60 | 500 | budova SOŠ |  |
| Jurkovičova registratura | 2.35 | 400 x 750 x 70 | 500 | mramor. sál  1.12 | odborná demontáž, uložení – nutná plošina, jeřáb - oknem, v rámci III. etapy montáž v původních prostorách |
| dřevěný lustr schodiště | 2.01 | 150 x 100 x 100 | 100 | mramorový sál  1.12 | nutno zajistit proti prachu a poškození v průběhu rekonstrukce |
| dělo | 1.03 | 150 x 150 x 150 | 400 | na místě | nutno zajistit proti prachu a poškození v průběhu rekonstrukce |
| registratury evidence sbírek | 2.30 | 150 x 42 x 70 | 150 – 1ks | zámek Kinských | celkem 8 ks – stěhování po jednotlivých kusech – nebudou demontovány |
| registratury fotoarchivu | 2.31 | 150 x 42 x 70 | 150 – 1ks | zámek Kinských | celkem 20 ks - stěhování po jednotlivých kusech – nebudou demontovány |
| koncertní piano | 1.12 | 150 x 150 x 250 | 400 | budova SOŠ | odborná demontáž, piano bude uloženo v budově SOŠ v běžné, tzn. v horizontální poloze na nohách |
| multifunkční kopírka | 2.27 | 115 x 80 x 70 | 300 | zámek Kinských | nutno spolu s firmou Hrbáček servis – kopírka v zámku Kinských C224e bude přestěhována do budovy SOŠ |
| mapové skříně | depozity | 85 x 100 x 80 | 150 | SOŠ | celkem 10 ks |
| vakuový rám | 2.28 | 120 x 55 x 100 | 70 | SOŠ |  |
| leštička | 2.28 | 55 x 80 x 60 | 70 | SOŠ |  |
| foto zvětšovák | 2.28 | 160 x 70 x 80 | 80 | SOŠ |  |

Pozn. Rozměry a hmotnost jsou uváděny pouze orientačně pro představu dodavatele. Jakékoliv případné odchylky od skutečnosti nejsou důvodem pro vícepráce.

**II: ETAPA**

**Přemístění sbírkových předmětů a pomocného výstavního materiálu z I.NP do zrekonstruovaného II.NP**

Nastěhování bude v opačném režimu, než I. etapa – viz bod B.1

Po realizaci stavebních úprav ve II. NP – včetně vybudování nových depozitářů budou sbírkové předměty přemístěny z přízemí do II. NP, kde budou ukládány zpět do depozitářů, popř. soustředěny do kancelářských prostor místností 2.28-2.33 (172 m2) ze kterých budou postupně umísťovány v depozitářích během stavebních úprav v I. NP. Nutno stanovit režim tak, aby nedošlo k zaprášení uklizených prostor. Přestěhování provede muzeum vlastními silami. Velkoobjemové předměty (viz Příloha č. 1 a 2 (strana 7-13) přestěhuje firma (budou označeny barevnými body popř. označením cílové místnosti.

Objednatel si vyhrazuje právo změn uložení ve II. etapě v prostorách zámku Vsetín.

**III: ETAPA**

**Přemístění ostatního majetku z dočasného uložení mimo zámek Vsetín do I. a II. NP**

Nastěhování bude v opačném režimu, než I. etapa – viz bod B.2, včetně specifických předmětů

Konečné nastěhování bude provedeno z bodů zámek Kinských, kryt CO a budova SOŠ.

Předpokladem je, že stávající koberce v expozicích budou vráceny zpět – vyčištěné suchou metodou (vysátí, vyklepání).

Naskladňování a zprovoznění kanceláří (sítě, kopírky apod.) bude probíhat v opačném režimu než I. etapa z bodů zámek Kinských, kryt CO a budova SOŠ.

Objednatel si vyhrazuje právo změn uložení ve III. etapě v prostorách zámku Vsetín.

Přílohy:

Příloha č. 1 Specifické předměty - depozitáře

Příloha č. 2 Specifické předměty – expozice, chodby

Příloha č. 3 Výkres I. NP zámku Vsetín

Příloha č. 4 Výkres II. NP zámku Vsetín

Příloha č. 5 Mapa vzdálenosti – zámek Vsetín – kryt CO –(3\_C\_Mapa\_1)

Příloha č. 6 Mapa vzdálenosti – zámek Vsetín – SOŠ Sousedíka –(3\_C\_Mapa\_2)

Příloha č. 7 Mapa vzdálenosti – zámek Vsetín – zámek Kinských –(3\_C\_Mapa\_3)

Příloha č. 8 Harmonogram předpokládaných termínů výstavby a stěhování